## Arkusz1
Załacznik do uchwały nr XXVII/166/2008
Rady Gminy Chojnów z dnia 20 listopada 2008r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chojnów na lata 2009-2013
Rok 2009
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Całkowita wartość robót | Wartość robót w 2009r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2009-2011 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowie- Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach etap V | 23000000 | 8000000 | 800000 | 800000 | 6400000
2009-2011 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowie etap II | 10900000 | 2000000 | 200000 | 800000 | 1000000
2007-2009 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Krzywej 52 | 3252848 | 1942848 | 477928 |  | 1464920
2008-2009 | Budowa SUW Okmiany Etap II | 450000 | 225000 | 35000 | 100000 |  | 90000
2009 | Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach | 630000 | 500000 | 420000 |  |  | 80000
2008-2009 | Budowa chodnika w miejscowości Okmiany - "Bezpieczny uczeń - bezpieczny mieszkaniec" | 550000 | 50000 | 50000
2009-2010 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 950000 | 475000 | 475000
2009-2013 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie dwóch segmentów | 1200000 | 200000 | 200000
2009 | Budowa punktu bibliotecznego wraz z zapleczem szkoleniowo - warsztatowym we wsi Witków | 500000 | 500000 | 200000 |  | 300000
2009 | Remont boiska sportowego we wsi Krzywa | 200000 | 200000 | 80000 |  |  | 120000
2009 | Selektywna zbiórka odpadów (zakup pojemników) | 60000 | 60000 | 18000 |  | 42000
2009 | Remont drogi gminnej do miejscowości Dobroszów | 500204 | 500204 | 250204 |  |  | 250000
2009 | Remont drogi gminnej we wsi Michów | 280000 | 280000 | 220000 |  |  | 60000
|  | OGÓŁEM | 15408052 | 3426132 | 2175000 | 9206920 | 600000
Rok 2010
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Całkowita wartość robót | Wartość robót w 2010r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2009-2011 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowie- Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach etap V | 23000000 | 8500000 | 850000 | 850000 | 6800000
2009-2011 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowie etap II | 10900000 | 4450000 | 590000 | 2360000 | 1500000
2010 | Budowa chodnika we wsi Rokitki | 500000 | 500000 | 220000 |  | 280000
2009-2010 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 50000 | 25000 | 25000
2009-2013 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie dwóch segmentów | 1200000 | 200000 | 200000
2010 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej Biała Kolonia | 25000 | 25000 | 25000
2010 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Czarna Woda w Rokitkach | 60000 | 60000 | 60000
2010 | Odnowa wsi | 400000 | 400000 | 170000 |  | 230000
|  | OGÓŁEM | 14185000 | 2140000 | 3235000 | 8810000
Rok 2011
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Całkowita wartość robót | Wartość robót w 2011r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2009-2011 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi: Zamienice etap I, Rokitki etap II, Czernikowie- Jaroszówka etap III, Biała etap IV wraz z oczyszczalnią ścieków w Zamienicach etap V | 23000000 | 6500000 | 650000 | 650000 | 5200000
2009-2011 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I oraz budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla wsi Gołocin i Pawlikowie etap II | 10900000 | 4450000 | 590000 | 2360000 | 1500000
2011-2015 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 27000000 | 500000 | 250000 | 250000
2011 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków we wsi Biskupin | 1500000 | 1500000 | 281250 | 1218750
2011 | Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej w Gołaczowie | 30000 | 30000 | 30000
2011 | Przebudowa mostu na rzece Czarna Woda w Rokitkach | 250000 | 250000 | 250000
2011 | Budowa drogi gminnej Biała Kolonia | 500000 | 500000 | 350000 |  |  | 150000
2009-2013 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie dwóch segmentów | 1200000 | 200000 | 200000
2011 | Remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywej | 300000 | 300000 | 130000 |  | 170000
2011 | Renowacja studni SUW Okmiany I wraz z wymianą pomp | 55000 | 55000 | 15000 | 40000
|  | OGÓŁEM | 14285000 | 2746250 | 4518750 | 6870000 | 150000
Rok 2012
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Całkowita wartość robót | Wartość robót w 2012r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2011-2015 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 27000000 | 7500000 | 550000 | 550000 | 6400000
2012 | Budowa systemu wod-kan dla wsi Michów | 1800000 | 1800000 | 450000 | 1350000 |  |  | *
2012 | Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej w Goliszowie | 30000 | 30000 | 30000
2009-2013 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie trzech segmentów | 1200000 | 300000 | 300000
2012 | Wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej Goliszów-Niedźwiedzice | 100000 | 100000 | 100000
2012 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dzwonów - Strupice | 2100000 | 2100000 | 530000 | 1570000 |  |  | *
|  | OGÓŁEM | 11830000 | 1960000 | 3470000 | 6400000 | 0
Rok 2013
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Całkowita wartość robót | Wartość robót w 2013r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2011-2015 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 27000000 | 8500000 | 850000 | 850000 | 6800000
2013 | Remont drogi gminnej w Goliszowie | 900000 | 900000 | 700000 |  |  | 200000
2009-2013 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie trzech segmentów | 1200000 | 300000 | 300000
2013 | Budowa drogi gminnej Goliszów-Niedźwiedzice | 3500000 | 3500000 | 1050000 |  |  | 2450000
2013 | Budowa wodociągu (tranzyt) Jerzmanowice-Biała | 400000 | 400000 | 100000 | 300000
2013 | Odnowa wsi | 400000 | 400000 | 170000 |  | 230000
2013 | Wykonanie dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej w Jerzmanowicach | 30000 | 30000 | 30000
|  | OGÓŁEM | 14030000 | 3200000 | 1150000 | 7030000 | 2650000
*dokumentacja + budowa