## Arkusz1
Załacznik nr 1 do uchwały nr LVIII/317/2010
Rady Gminy Chojnów z dnia 27 paździrnika 2010 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Chojnów na lata 2010-2014
Rok 2010
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2010 r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2010-2012 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II | 5800000 | 1500000 | 540000 | 960000
2009-2010 | Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla wsi Pawlikowice etap II | 7846790 | 2060000 | 1560000 | 500000
2010 | Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicach | 857660 | 498000 | 318000 |  |  | 180000
2010 | Budowa chodnika we wsi Rokitki - etap I wraz z poszerzeniem jezdni drogi - etap II | 300000 | 300000 | 300000
2010 | Remont świetlicy wiejskiej w Goliszowie | 185000 | 134420 | 53015 |  | 81405
2010-2011 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II | 1000000 | 584924 | 311574 |  |  | 273350
2010 | Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rokitkach | 1350000 | 1350000 | 684000 |  |  | 666000
2010 | Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach obejmujący wynianę okien - etap I | 550000 | 550000 | 550000
2010 | Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe socjalne we wsi Budziwojów | 80000 | 75602 | 40606 |  |  | 34996
2010 | Remont dróg gminnych w miejscowości Osetnica oraz w miejscowości Jaroszówka | 520000 | 512500 | 112500 |  |  | 400000
2010 | Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okmiany II | 142000 | 142000 | 142000
2010-2012 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 50000 | 50000
|  | OGÓŁEM | 7757446 | 4661695 | 1460000 |  | 1554346
Rok 2011
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2011 r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2010-2012 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II | 5800000 | 2290000 | 964000 | 1326000
2011-2012 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I | 5900000 | 2400000 | 2400000
2011-2012 | Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Zamienice etap V | 6500000 | 3000000 | 1200000 | 1800000
2011-2012 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy | 1700000 | 700000 | 280000 | 420000
2010-2011 | Budowa dwóch socjalnych budynków mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu A, etap II | 1000000 | 415076 | 415076
2011-2014 | Budowa SUW w miejscowości Okmiany | 3000000 | 60000 | 24000 | 36000
2011 | Wykonanie drogi gminnej w miejscowości Gołocin | 800000 | 640000 | 520000 |  |  | 120000
2010-2012 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 100000 | 100000
|  | OGÓŁEM | 9605076 | 5903076 | 3582000 |  | 120000
Rok 2012
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2012 r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2010-2012 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki etap II | 5800000 | 2010000 | 859107 | 1150893
2011-2012 | Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Zamienice etap V | 6500000 | 3500000 | 1400000 | 2100000
2011-2012 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice etap I | 5900000 | 3500000 | 3500000
2011-2012 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice kolonia i Rokitki kolonia Brzozy | 1700000 | 1000000 | 400000 | 600000
2011-2014 | Budowa SUW w miejscowości Okmiany | 3000000 | 60000 | 24000 | 36000
2010-2012 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi: Jerzmanowice etap I, Witków etap II, Groble etap III, Stary Łom etap IV, Krzywa etap V, Osetnica etap VI, Konradówka etap VII, Piotrowice etap VII | 1000000 | 850000 | 350000 | 500000
|  | OGÓŁEM | 10920000 | 6533107 | 4386893
Rok 2013
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2013 r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2013-2014 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I | 3500000 | 2600000 | 1040000 | 1560000
2013 | Renowacja studni SUW Okmiany I wraz z wymianą pomp | 55000 | 55000 | 15000 | 40000
2011-2014 | Budowa SUW w miejscowości Okmiany | 3000000 | 1440000 | 576000 | 864000
2013 | Budowa tranzytu sieci wodociągowej Jerzmanowice-Czernikowice-Biała | 250000 | 250000 | 100000 | 150000
|  | OGÓŁEM | 4345000 | 1731000 | 2614000
Rok 2014
Planowany termin realizacji | Nazwa zadania | Wartość szacunkowa robót | Wartość robót w 2014 r. | Źródła finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  |  | JST | WFOŚiGW | UE | Inne
2014-2015 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Jaroszówka etap III | 1900000 | 900000 | 360000 | 540000
2014-2016 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Biała etap IV | 6338000 | 1000000 | 400000 | 600000
2011-2014 | Budowa SUW w miejscowości Okmiany | 3000000 | 1440000 | 576000 | 864000
2012-2014 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Budziwojów i Gołaczów etap I | 3500000 | 900000 | 360000 | 540000
|  | OGÓŁEM | 4240000 | 1696000 | 2544000